## Sheet1
항목 | 세부 항목 | 세부 내용 | 승인 | 검수 완료 | 비고 | 검수내용 (엄격 검수) | 검수 근거
리모트 모니터링 S/W | O/S | Windows 10 이상, 사무용 PC 호환 S/W | O
| UI 프로그램 | 프로그램 실행 시 자동 업데이트 기능 제공 | X |  | 메인 서버가 있는 형태가 아님 | X | 메인 서버형 자동 업데이트 메커니즘 없음
| LOG | 모든 로그 UI를 통해 확인 | O |  |  | O | /api/logs 통합 조회 + 로그 페이지
| 접속 | 웹서비스 기반으로 운영 | X |  | Web 방식이 아님 | X | Next.js+FastAPI 웹앱이지만 사양서 '웹서비스' 의도 명확 X
|  | 최대 동시 접속 가능인원 30명 이상 | X |  |  | X | 동시접속 한도 명시·검증 없음
| 변경점 | 서버/UI 설정 변경점 실시간 반영 | O |  |  | O | 프론트 폴링으로 변경점 반영
|  | 접속 권한 개인별 접속 ID 및 권한 부여 | O |  |  | O | User+UserRole+UserPermission으로 ID/권한
|  | Password 변경 및 초기화 | O |  |  | O | PasswordChangeTab + verify/change-password API
| 명령 | 사용자 반송명령 생성/수정/삭제 | O |  |  | O | /api/tasks/loop/start, stop API
| 파레메터 | 파라메터 변경 내용 적용 | O |  | 일정 범위 내에 개발 가능 | X | convoy 일부 설정만 변경 가능, 일반 파라메터 X
| PM | PM 차량 Auto Line In/Out 기능 (할당 금지/핸드오버) | O |  | AGV 활성/비활성 기능 개발 | X | is_active 토글은 일반 활성화. PM Auto Line In/Out 개념 X
| 통계 | 가용성 지표 (MTTR, MTBF, MTTF) | O |  |  | O | 신규 통계 페이지 (MTTR/MTBF/가용성)
|  | AMR 전체/호기별 가동률 지표 (대기/충전/작업중/에러) | O |  |  | O | 신규 통계 페이지 — status 점유 비율
| 통합 모니터링 | 전체 AMR 시스템 모니터링 - AMR, 충전기, 스테이션, 반송 명령, 설정 모니터링 | O |  | 충전기 조작을 위한 개조 필요 | O | MonitoringClient 통합 화면
|  | 반송 명령 정보 | O |  |  | O | /api/tasks 목록
|  | '- 반송 명령 전체 리스트 | O |  |  | O | tasks 페이지 전체 리스트
|  | - 반송 명령 리스트 정렬 기능 (명령 Duration, 우선순위, 차종) | O |  |  | X | 기본 정렬만, Duration·차종 정렬 X
|  | '- 반송 명령 Duration에 따른 리스트 색상 변경 | O |  |  | X | Duration 색상 변경 X
|  | AMR 정보 - AMR 상태, 위치, 배터리 상태, 에러 확인 | O |  |  | O | /api/robots/live 모든 항목 반환
|  | '- AMR 출발지/목적지 표현 | O |  |  | O | Source/Dest 표현
|  | '- 로딩된 대차 정보, 서열 명령의 작업 상태 확인 | O |  | 우선순위 형태로 구현 | X | 대차·서열 명령 개념 자체 X
AMR 보관 위치
|  | '- AMR 보관 위치 상태 확인 | X |  | 불필요, 대기장소로 대체 가능 | X | AMR 보관 위치 개념 X
|  | '- 위치별 보관 가능 차종 확인 | X |  | 불필요, 대기장소로 대체 가능 | X | 차종 개념 자체 X
|  | AMR 충전기 - 충전기 상태 | O |  | 충전기 조작을 위한 개조 필요 | X | 충전기 장비 자체 모니터링 X (로봇 측 충전 상태만)
| Interface 모니터링 | AMR 모니터링 | O |  |  | O | MonitoringClient + /api/robots/live
|  | E/V 상태 모니터링 | O |  |  | X | 엘리베이터 연동 X
|  | 충전기 상태 모니터링 | O |  |  | X | 충전기 장비 자체 모니터링 X
|  | 방화 셔터 상태 모니터링 | O |  | 방화셔터 인지를 위한 시스템 구성 협의 필요 | X | 방화셔터 직접 모니터링 X
| 시스템 설정/기능 | 파라메터 설정값 및 단위 표시 | O |  |  | X | ConvoySettingsTab만 단위 표시
Cluster 설정 및 UI 표현
|  | - Cluster : 구간별 AMR 수량 제한 (현위치, 목적지) | X |  |  | X | Cluster 수량 제한 X
|  | - Cluster 내 최소/최대 수량 설정 | X |  |  | X | Cluster 최소/최대 X
|  | AMR 통신 주기 설정 | O |  |  | X | env var, UI 설정 X
|  | AMR로 한번에 전송하는 이동 명령의 거리 설정 | X |  | controller 버그로 인해 불가 | X | 이동 명령 분할 거리 설정 X
|  | 이동 명령을 추가로 전송하는 남은 거리 기준 설정 | X |  | controller 버그로 인해 불가 | X | 추가 전송 거리 X
|  | 경로 탐색을 수행하는 주기 설정 | O |  | 경로는 최초 작업 수행 시 고정되며, 일정 주기로 이동 가능 상태 점검 | X | 주기적 재탐색 X (시작 시 1회만)
|  | 경로상 AMR 상태별 가중치 차등 설정 |  |  | 현재 작업 우선순위에 따라 가중치 수행
|  | - 이동, IDLE, 블록킹, 에러 | X |  | 경로에서 거리상 가까운 동작 가능한 AGV에게 할당 | X | 상태별 가중치 차등 X
|  | 경알람 상태일 경우 명령 수신 여부 설정 | O |  | 현재 경알람 상태에서는 정지, 선택 가능하도록 수정 가능 | X | 명령 수신 ON/OFF 설정 X
|  | 정위치 허용 오차 설정 | X |  | Controller에서 지정한 위치에 내림, 오차 설정 없음 | X | 정위치 허용 오차 설정 X
|  | 정위치 실패시 이동 명령 재전송 여부 설정 | O |  | 명령 수행 실패 시 재기동 절차 수행 | O | _task_runner 최대 3회 재시도
|  | 배터리 설정 기준 설정 기능 | O |  | 현재 잔량으로 고정, 바꿀 필요는 없어보이지만 요청 시 개발 가능 | O | Robot.min/max_battery 설정 가능
|  | - Percent / Voltage 증 선택 | O |  | 현재 percent 고정, 바꿀 필요는 없어보이지만 요청 시 개발 가능 | X | Percent만, Voltage 선택 X
|  | 배터리 충전 시작 시 최소 충전 시간 설정 | O |  | 개발공수 발생(소) | X | 최소 충전 시간 X
|  | 배터리 저전압 기준 설정 | O |  | 현재 percent 40% 이하 시 충전, 80% 이상 시 작업복귀, 요청 시 개발 가능 | O | min_battery 기준 자동 충전 진입
|  | 이재/적재 반영 시간 기준 설정 | X |  | 반영시간없음 Controller 동작 | X | 이재/적재 반영 시간 X
|  | AMR 통신 에러 발생 기준 시간 설정 | O |  | 개발공수 발생(소) | X | hardcoded, UI 설정 X
|  | AMR 통신 재접속 주기 설정 | O |  |  | X | hardcoded, UI 설정 X
|  | DB 백업 경로 설정 | O |  |  | O | /api/backup/save 서버 경로 지정
|  | Idle 차량 대기 위치 설정 | O | 3일 |  | O | Robot.standby_id
|  | 모듈간 통신 로그 저장 | O |  |  | O | system_logs + DBLogHandler
|  | 로그인 세션 유지 시간 설정 | O |  | 관리자 창은 로그인 세션이 경과하면 재접속 시 비밀번호 입력 필요 | X | JWT 만료 hardcoded, 세션 시간 UI 설정 X
|  | AMR 대기 포인트 설정 기능 | O |  | 대기장소에 대한 개발 없음, 개발 시 공수가 많이듬(최상) | O | Robot.standby_id + 관리 UI
Block Area 기능
|  | - 구역 블로킹 | X |  | 구축 시 접근불가 Mapping 작업 수행 | X | 구역 블로킹 X
|  | PLC Tag 기능 |  |  | PLC 특정 값 설정 시 동작 / 입력값 -> 대상 & 액션
|  | x | O |  | 개발 가능하지만 협의 한도 내에서 개발가능 | X | PLC Tag 직접 연동 X
|  | - Tag에 설비/타입 등의 정보 추가하여 연동 | O |  | 개발 가능하지만 협의 한도 내에서 개발가능 | X | Tag 설비/타입 정보 X
|  | Error Tag 기능 | O |  | 구축 시 에러코드 표에 매칭, 추가된 내역는 알 수 없는 에러코드라고 표현됨 | X | alarm_log는 Error Tag 개념과 다름
|  | - Error Tag 추가/수정/삭제 기능 | O |  | 구축 시 에러코드 표에 매칭, 추가된 내역는 알 수 없는 에러코드라고 표현됨 | X | Tag CRUD 아님
|  | - PLC Tag와 연동하여 알람 발생 | O |  | 구축 시 에러코드 표에 매칭, 추가된 내역는 알 수 없는 에러코드라고 표현됨 | X | PLC 연동 X
|  | - Error Tag 미등록 알람 발생시 Unknown Error 발생 | O |  |  | X | Unknown Error 자동 분류 명시적 X
|  | (발생 설비, Error Event No. 표현) | O |  |  | O | AlarmLog.source, error_code
|  | 설비 세팅/기준 정보 DB 백업 및 복원 기능 | O |  |  | X | 백업만, 복원 UI X
|  | - 1일 1회 DB 자동 백업 | O |  |  | X | 1일 1회 자동 백업 X
|  | 알람 발생 시 팝업창 생성 | O |  |  | O | GlobalAlertModal
|  | 구간별 AMR 인터락 정지 기능 | O |  | 자동문 같은 특정 설계는 구축 시 설정이 가능하나 별도 설정 불가 | X | 전체 정지만, 구간별 인터락 X
|  | 공출고/이중입고 알람 | X |  | 작업 시 물품에 대한 식별이 필요함, 개발필요, 공수(상) | X | 공출고/이중입고 알람 X
|  | - 공출고시 동일 대차 사용하여 자동 출고 재진행 | X |  | 작업 시 물품에 대한 식별이 필요함, 개발필요, 공수(상) | X | 자동 출고 재진행 X
|  | - 이중입고시 해당 스테이션 알람 발생. : 대차 스테이션일 경우 다른 대기 스테이션에 적재. : 설비일 경우 알람 발생 후 대기 | X |  | 작업 시 물품에 대한 식별이 필요함, 개발필요, 공수(상) | X | 이중입고 알람 X
| UI 객체 설정 | Node 별 블로킹 설정 | X |  | 자동문 같은 특정 설계는 구축 시 설정이 가능하나 별도 설정 불가 | X | Node별 사용자 블로킹 X
|  | 객체 표시/미표시 |  |  | 현재 중요 내용 이외 간략화 기능 지원
|  | - 설비/시스템, Node, Segment, 충전기 등 표현 필요한 오브젝트 레이아웃 세팅 | O |  | 구축 시 설정 가능 | O | MapCanvas POI/Segment/충전기 편집
|  | - 오브젝트 크기, 위치, 글자 크기 설정 | O |  | 요청 범위 내에서 개발 가능 | X | 위치만 가능, 크기/글자 X
|  | UI 각 객체별 메모 기능 | O |  | 개발필요, 공수(중) | X | 객체별 메모 X
| AMR 설정 | 전체/개별 AMR 설정 창 | O |  |  | O | /robots 페이지
|  | AMR 추가/삭제 설정 창 | O |  |  | O | RobotDeviceInfo CRUD
|  | 상위 명령 수신/수신불가 설정 | O |  |  | O | is_active 토글
|  | 1F/2F 설정 | X |  |  | X | 층 구분 X
| 스테이션 설정 | 정보 확인 및 설정 | O |  |  | O | POIEditPopup
|  | - 사용/미사용, 연동 Node 설정 | O |  |  | O | POI.is_active + 연동 Node
|  | - 스테이션 사용 불가시 대체 사용 스테이션 설정 | O |  | 충전소의 경우 가장 가까운 곳으로 이동 | X | 자동 재배정만, 명시적 대체 설정 X
|  | - 로딩된 제품 정보 변경 기능 | O |  |  | X | 제품 정보 변경 X
|  | - AMR 제어 I/O 모니터링 | O |  |  | X | I/O 직접 모니터링 X
|  | 스테이션 화물 적재 방향 표현 | O |  | 구축 시 방향에 맞추어서 구현가능 | X | POI angle만, 화물 적재 방향 표현 X
| 대기위치 설정 | 세팅된 Node 중 선택하여 Idle AMR 대기위치 설정 기능 | O |  |  | O | Robot.standby_id Node 선택
|  | 대기위치 추가/수정/삭제 기능 | O |  |  | O | POI CRUD
|  | 대기 위치 사용/미사용 기능 | O |  |  | O | POI.is_active 토글
| Cluster 설정 | - 구간별 AMR 수량 제한 (현위치, 목적지) | X |  | Controller 버그로 인해 불가 | X | Cluster 수량 X
|  | - Cluster 내 최소/최대 수량 설정 | X |  | Controller 버그로 인해 불가 | X | Cluster 최소/최대 X
|  | Cluster UI 표현 | O |  |  | X | Cluster UI X
| Node/ Segment 설정 | Node, Segment Use/Unuse 기능 | O |  | 현재 중요 내용 이외 간략화 기능 지원 | O | MapPOI/MapLine.is_active 토글
Node/Segment 별 AMR 블로킹 설정
|  | - AutoBlock : Node/Segment에 위치한 AMR/로딩된 제품 크기에 따라서 자동으로 블로킹 Node/Segment 설정 | O |  | 현재, 구축 시 설정 - Node(Point)에 묶음 형태로 점유 | X | 사이즈 기반 AutoBlock X (단순 노드 비교만)
|  | - UserBlock : Node/Segment에 AMR이 위치할 경우 블로킹되는 사용자가 설정한 Node/Segment | X |  | 사용자 지정 불가능 | X | UserBlock X
|  | Segment 가중치 사용자 추가 기능 | X |  | 가중치(우선순위)는 작업에 할당 | X | Segment 가중치 X
|  | Segment 별 AMR 최대 이동 속도 설정 기능 | X |  | 별도 설정은 불가, 구축 시 설정 | X | Segment 최대 속도 X
|  | '- 대차 로딩 여부에 따라서 별도 설정 | X |  |  | X | 대차 로딩별 속도 X
| 반송명령 | 자동/수동 반송명령
|  | '- AMR 미선택/선택 명령 생성 | O |  |  | O | robot_id 지정/미지정 가능
|  | '- 명령 생성/취소/수정 기능 | O |  |  | O | task start/stop/confirm
|  | - 이동 명령, 로딩 명령, 언로딩 명령, 반송 명령, 충전 명령, 충전 중지 명령 | O |  |  | X | 이동/충전만, 로딩/언로딩 명령 X
반송 명령 그룹 기능
|  | '- 그룹에 AMR 번호, 로딩/언로딩 스테이션 번호 , 대기 | O |  |  | X | 그룹(AMR+로딩+언로딩+대기) 명시적 관리 X
|  | 위치 번호 추가 | O |  |  | X | 위치 번호 추가 의도 모호
|  | '- 반송 명령 그룹별 가중치 추가 기능 | O |  |  | X | Convoy 자리배정은 가중치와 다름
|  | 이적재 노드 정위치 이전에 이적재 명령 전송 여부 설정 | O |  |  | X | 정지점 확인은 이적재 노드 정위치 이전 명령과 다름
|  | 명령 핸드오버 |  |  | 자동화 문제 시
|  | - 명령 할당된 AMR에 문제 발생시 다른 AMR로 핸드오버 | X |  |  | X | 명령 핸드오버 X
|  | '- AMR이 대차에 제품 피킹 이전까지 핸드오버 가능 | X |  |  | X | 피킹 이전 핸드오버 X
|  | '- 명령 핸드오버시 계산되는 가중치 설정 | X |  |  | X | 핸드오버 가중치 X
싸이클 명령 생성
|  | '- 사전 설정 스테이션간 반복 이동/이적재 기능 | O |  | 개발필요, 공수 발생(중) | O | loop_start의 무한반복
|  | 전체 반송 명령 리스트 확인 | O |  |  | O | tasks 전체 리스트
|  | '- 전체 리스트 및 명령 정보 표현 | O |  |  | O | 전체 리스트 + 모달
|  | 반송 명령 그룹 엑셀 다운/업로드 기능 | O |  |  | X | 다운만, 업로드 X
| Report | 명령 로그 및 조회 기능 | O |  |  | O | /api/logs
|  | 에러 로그 및 조회 기능 | O |  |  | O | /api/alarm-logs
|  | UI 사용 로그 및 조회 기능 | O |  |  | O | activity_logs UI 액션 기록
|  | AMR 사용 로그 및 조회 기능 | O |  |  | O | activity_logs robot_id 필터
|  | - 차량별 전체 이동 거리 | O |  | 개발 필요, 공수 발생(소) | X | 이동 거리 추적 X
| Display | 레이아웃 화면 확대/축소 기능 | O |  |  | O | Map 줌
|  | 반송 명령의 Source/Dest 표현 | O |  |  | O | Source/Dest
|  | Node/Segment 번호 표현 유무 설정 | O |  |  | O | POI name 표시 토글
|  | Segment 방향 표시 유무 설정 | X |  | 기능 불필요 | X | MapLine.direction 화면 토글 명시적 X
기타 | 네트워크 | AMR 통신 에러 발생 시 자동 RESET 기능 | O |  | 통신에러 발생 시 일시정지, 복구 시 재시작 | X | WS 재연결만, 명시적 자동 RESET과 다름
|  | AMR 무선 클라이언트 기준안 및 설정값 자료 제출 | O |  |  | O | 관리자 자료 — 코드 외
|  | 글로비스 기술성 검토, 보안성 검토 자료 제출 | O |  |  | O | 관리자 자료 — 코드 외